## Sheet1
附件1：
区域性经营服务综合平台建设计划表
序号 | 责任单位 | 综合平台项目名称 | 建设主体 | 项目地点 | 项目具体建设内容 | 建设性质 |  |  | 目前进展情况 |  |  |  | 目前存在主要问题 | 计划完成时间 | 产权业务对接指标 | 备注
[6 empty] | 新建 | 改建 | 扩建 | 立项审批 | 招标 | 项目施工 | 完工验收
（项目实施企业）
1 | 广东粤合投资控股有限公司 | 农村合作金融经营服务平台 | 广东新供销农业小额贷款股份有限公司 | 立足广州、辐射全省 | 计划与24个综合改革试点地区开展农村合作金融的业务对接和产权对接，拓展面向三农、服务三农的金融业务，帮助农民解决融资难问题，初步构建具有供销社特色的农村合作金融服务体系。 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 2016-12-01 | 24
2 | 广东天禾农资股份有限公司 | 省级农业生产综合服务平台 | 广东天禾农技服务中心、各有关区域配送公司 | 全省范围 | 首期投资2000万元，建设： 1.20个种植示范园（服务中心），每个示范园面积10-20亩，涵盖金柚、果蔗、荔枝、淮山、火龙果、水稻等11种作物。 2.农资全渠道营销平台，利用互联网技术，结合种植示范园、农技服务部，提供作物营养、保健等全程解决方案。 3.“农技-农药-肥料”技物结合制度，将农资配送中心与作物经理有效连接，将种植示范、现场指导和产品销售有机结合，带动村级农技服务站（点）经营。 |  |  | √ |  |  | √ |  | 作物技术服务人才不足 | 2016-12-01 | 40
3 | 广东新供销商贸连锁股份有限公司 | 农产品供销合作服务平台 | 广东新供销天骏供应链有限公司 | 广州市增城区新塘镇东州农产品市场内 | 1.建设2个农产品配送中心，每个配送中心配套建设：农产品分拣中心约2000平方米、中转冷库约500平方米、净菜加工中心约1500平方米、仓储及作业区约1000平方米；2.农产品B2B交易服务平台全面上线并运营推广；3.指导建设2个农产品示范性基地，建立1个标准化农产品质量检测实验室。 | √ |  |  |  |  | √ |  | 运作资金短缺，急需引入战略投资者。 | 2016-12-01 | 20
4 | 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 怀集三农综合服务平台 | 怀集县新供销天润现代农业发展有限公司 | 怀集县梁村镇大成岗 | 完成一期项目土地流转，建设标准化水稻种植基地，购置农业设备，建设稻谷烘干场。 | √ | [5 empty] | √ |  | 2017-12-01 | 40
5 |  | 丰顺新供销天润综合服务平台 | 丰顺新供销天润农产品有限公司 | 丰顺县汤坑镇太平北路 | 建设占地面积360㎡，建筑总面积约2800㎡的丰顺新供销天润综合服务平台。 | √ | [5 empty] | √ |  | 2016年1月已投入使用
6 | 广东新供销天保再生资源集团公司 | 省级再生资源回收利用经营平台 | 广东新供销天保再生资源集团公司 | 全省范围 | 1.联合市县供销社组建云浮、肇庆、湛江、江门、梅州5家区域再生资源公司，2016年争取新建3个分拣加工中心，其中在云浮建设首期面积10000平方米的废旧不锈钢分拣加工中心、在湛江宝钢基地建设废钢铁分拣仓储中心、在肇庆市建设废塑料分拣加工中心。 2.以分拣中心+交易平台+回收网络方式，带动市县供销社社区回收网络的规范性改建。 3.加快建设再生资源交易所（中心），融合网上电子交易、现代物流、金融服务及信息技术为一体，发挥市场在资源配置中的基础性作用。 | √ | [6 empty] | 再生资源市场行情低迷，各县（市／区）经济不宽裕，地方扶持政策不到位，项目资金短缺。 | 2016-12-01 | 20
7 | 广东新供销天业农产品有限公司 | 肇庆粤西冻品批发市场 | 肇庆粤西冻品市场管理有限公司 | 高要市 | 项目建筑面积约2000平方米，计划建成商铺60多间，预计投资额200多万元，建成后主要功能为冻品批发，由天业公司投资的肇庆粤西冻品市场管理有限公司运营。 | √ |  |  |  |  | √ |  | 无 | 2016年上半年完成建设 | 10

## Sheet2
附件2：
县域经营服务综合平台建设计划表
序号 | 地区 | 试点单位 | 综合平台项目名称 | 责任单位 | 建设主体 | 项目地点 | 建设内容 | 建设性质 |  |  | 目前进展情况 |  |  |  | 目前存在主要问题 | 计划完成时间 | 备注
[8 empty] | 新建 | 改建 | 扩建 | 立项审批 | 招标 | 项目施工 | 完工验收
|  |  |  | （县级供销社） | （项目实施企业）
1 | 广州 | 白云区 | 城市低值废弃物处理服务平台 | 白云区供销合作联社 | 广州市淘宝再生资源回收连锁经营有限公司 | 广州市白云区 | 1.建设资源中转站1-3个 2.与广州市社合作，建设海珠区废玻璃回收处理 | √ |  |  | √ |  |  |  | 1.政府没有对再生资源建设用地进行规划，建设手续办理困难；2.专项资金支持缺乏，低值废弃物工作难以持续运营； 3.受区域政策影响，相关工作推进受阻。 | 2016-12-01
2 | 佛山 | 高明区 | 佛山市农产品产销加工综合服务平台 | 佛山市供销社、禅城区、高明区供销社 | 高明区供销社 | 高明区 | 1、农产品种植示范基地； 2、农副产品的收购、收储加工基地； 3、农副产品销售基地； 4、农业种植推广及科技知识普及基地。 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 2016-12-02
3 | 汕头 | 濠江区 | 濠江区禽畜产销加工综合服务平台 | 濠江区供销社 | 濠江区食品公司 | 濠江区 | 1、禽畜收购； 2、专业屠宰； 3、加工销售. |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 2016-12-01
4 | 阳江 | 阳西县 | 新供销粮油综合服务平台 | 阳西县供销社 | 阳西县供销社 | 阳西县城工业区 | 增加配送仓储能力建设，提高配送能力 |  |  | √ |  |  | √ |  | 资金短缺 | 2016-12-01
5 |  |  | 阳西新供销电子商务服务平台 | 阳西县供销社 | 阳西县供销社 | 阳西县城汇景路 | 实体店，电子商务平台，培训中心 | √ |  |  |  |  | √ |  | 资金短缺 | 2016年6月底
6 | 茂名 | 信宜市 | 信宜市三农经营服务综合平台 | 信宜市供销合作联社 | 信宜市水口供销社 | 信宜市水口镇 | 建设楼房三层3900平方米，具有日用品超市、农资配送、农产品购销、电子商务及培训中心功能。预计投资额为666万元。 | √ |  |  | √ |  |  |  | 项目报建等各项手续繁锁部门按部就班走程序，耗费时间长，所以进展较为缓慢。目前已进入审图和工程造价预算阶段。 | 2016-12-01
7 |  | 高州市 | 日用杂品公司三农经营服务综合平台 | 高州市供销合作联社 | 高州市日用杂品公司 | 高州市潘州东路143号 日用杂品公司 | 建二层钢筋水泥框架结构楼房1332㎡ | √ |  |  |  |  | √ |  | 专项资金未到位 | 2016-12-02
8 |  | 化州市 | “五个一”服务平台 | 化州市供销合作联社 | 化州市供销社资产经营有限公司 | 笪桥、同庆、杨梅、平定、宝圩、丽岗、中垌、那务、长岐、良光、南盛、新安、官桥、林尘、合江、播杨、文楼、江湖、东山、兰山等20个镇 | 建设20个农资、农副、日用、回收、农化服务一体化综合平台 |  | √ | √ |  |  | √ |  | 1、资金困难 2、个别镇选点未达要求 | 2016-12-03
9 | 韶关 | 南雄市 | 南雄市供销社农产品综合服务中心 | 南雄市供销合作联社 | 南雄市农业生产资料有限责任公司、南雄市供销雄源茶叶有限公司、南雄市利民肉联厂 | 南亩镇水尾村委会、雄西路楠木村及各乡镇 | 1.推广农技服务，促进农资经销售。 2.建设茶叶加工车间和配送仓库，购置茶叶加工机械和配送车辆。 3.完善生猪屠宰无害化处理设施和检验检测系统。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 2016-12-01
10 | 韶关 | 南雄市 | 南雄市供销社城乡综合服务中心 | 南雄市供销合作联社 | 南雄市万安日用杂品有限责任公司、南雄市万隆汽修有限责任公司 | 水口镇石庄村委会、雄州镇环城东路57号 | 1.新建烟花爆竹仓库1612平方米及相应配套设施。 2.改造汽修厂服务车间，购置农用机械维修设备。 | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | 2016-12-01
11 |  | 乐昌市 | 乐昌市供销社农产品综合服务中心 | 乐昌市供销合作联社 | 乐昌市土产公司 | 乐昌市大瑶山路 | 投资230万元，新建面积400平方米的配送中心和7家零售门店。 |  | √ |  |  | √ |  |  |  | 2017-12-01
12 | 河源 | 东源县 | 东源日用品经营服务综合平台 | 东源县供销合作联社 | 东源县供销企业集团公司 | 广东省河源市东源县灯塔镇街镇 | 总面积1400平方米。主要功能：日用消费品经营服务。 |  | √ |  | √ |  |  |  | 需要单独分割国土使用证，才能办理建设用地许可证。 | 2016-12-01
13 |  | 和平县 | 和平农产品经营服务综合平台 | 和平县供销合作联社 | 和平县果菜副食公司 | 阳明镇 | 总面积400平方米。主要功能：农产品电子商务。 |  |  | √ |  |  | √ |  | 资金不足 | 2016-12-02
14 | 珠海 | 斗门区 | 斗门农资配送综合服务平台 | 斗门区供销合作社 | 斗门农业生产资料公司 | 斗门区白蕉镇东堤路88号 | 改造斗门农资配送中心进行门面，在靠近路边的原仓库用地临时建二层楼，其中首层为配送中心门面和农资商品综合超市，二层为办公、培训场所。 |  | √ |  | √ |  |  |  | 经与区政府沟通，区“一河两岸”办公室已同意斗门农资配送中心进行门面改造项目，农资公司已根据会议精神正在办理规划方案审批手续。 | 2016-12-01
15 |  |  | 白蕉镇六乡供销社农资综合服务平台 | 斗门区供销合作社 | 斗门区白蕉镇六乡供销社 | 斗门区白蕉镇冲口村 | 建设一家集展销、批发、零售、配送、推广、培训为一体较具规模的珠海首家农业生产资料综合超市。 | √ | [5 empty] | √ | 无 | 2015-12-01 | 已完成
16 |  |  | 农产品深加工综合服务平台 | 斗门区供销合作社 | 斗门区井岸镇坭湾供销社 | 斗门区斗门镇大环村 | 建年加工生产1000吨农产品深加工基地，品种包括果干、蔬菜干品、水产品干货、饲料等。 | √ |  |  |  |  | √ |  | 无 | 2016-12-01
17 |  | 斗门区 | 斗门农产品综合批发市场综合服务平台 | 斗门区供销合作社 | 斗门区井岸镇坭湾供销社 | 斗门生态农业园内 | 在珠海市斗门生态农业园立项申请用地100亩（66,700平方米），筹建集批发、配送、展销、培训、期货交易等多种经营方式为一体的大型综合农产品交易市场。 | √ |  |  | √ |  |  |  | 已将珠海市斗门农产品综合批发市场可行性研究报告递交斗门生态农业园，并报政府常务会议，暂未落实100亩用地选址。 | 力争2016年12月完成项目立项工作。
18 | 江门 | 新会区 | 三江农资物流园 | 新会区供销社 | 新会区供销社资产管理中心 | 新会区三江镇猪山 | 规划建设农资配送中心以及物流配送、农资产品展示交易、农资信息技术咨询以及农副产品仓储加工、冷链物流经营场所、救灾物资储备仓库和相应配套的金融及生活服务区。建筑面积36606平方米，其中：多功能储存仓库18127.26平方米；农资商品交易市场5020.4平方米；农副产品加工、冷链物流仓储10123.74平方米；三防物资储备仓库1834.6平方米；配套建设办公、培训及生活用房1500平方米。 | √ |  |  | √ |  |  |  | 根据江门市城乡规划局新会分局村镇规划设计审查通知的意见【CZ2016-002】，农资物流园处于中开高速与江门大道的三江互通立交的设计范围，为了避免三江互通立交与物流园的规划冲突，暂停审批该项目。 | 预计2018年
19 | 江门 | 新会区 | 农合商城新会馆 | 新会区供销社 | 新会区新供销特色农产品贸易有限公司 | 新会区会城茶坑村银州围 | 建设约500平方米的新会特色农产品实体体验店；设立100平方米的农产品物流仓储中心；建设供销社11个服务站点，打造成供销社农产品销售网络的基层服务平台。 | √ | [5 empty] | √ | 无 | 2015-12-01 | 已完成
20 |  |  | 司前农产品深加工基地 | 新会区供销社 | 新会区司前供销社 | 新会区司前镇石步区石步圩 | 升级改造供销社旧物业，打造以新会陈皮为主的特色农产品深加工基地 |  | √ |  |  |  |  | √ | 无 | 2015-12-01 | 已完成
21 |  | 台山市 | 农副产品综合服务平台 | 台山市供销合作联社 | 台山市天润农产品市场有限公司 | 台山市台城横湖路 | 计划投资总额85万元，通过打造建筑面积为405平方米、集农产品分类、拣选、清洗、农药残留检测等功能于一体的农副产品分拣中心，更好地拓展农副产品配送业务，进一步完善农副产品购销经营服务网络。 | √ |  |  | √ |  |  |  | 无 | 2016-12-01
22 |  |  | 水产品仓储物流配送综合服务平台 | 台山市供销合作联社 | 台山市茂华水产贸易有限公司 | 台山市广海镇台汶路 | 计划投资总额81万元,通过建设总容积为150立方米的冷库、建筑面积为250平方米的水产品包装车间及配套配送车辆、叉车、监控仪器等设备,打造集水产品收购、检测、加工、包装、冷藏、配送、电子商务等功能于一体的水产品仓储物流区域性配送中心，从而构建良好的线上线下产销对接服务平台。 | √ |  |  | √ |  |  |  | 无 | 2016-12-01
23 | 湛江 | 徐闻县 | 徐闻县供销社电商经营服务综合平台 | 徐闻县供销合作社 | 徐闻新供销农业集团 | 徐闻县城东大道 | 总面积320平方米。主要功能：农产品展示及线上运营服务。 | √ |  |  |  |  | √ |  | 运营软件研制中 | 2016-09-01
24 |  | 雷州市 | 雷州市供销社农药经营服务综合平台 | 雷州市供销合作社联合社 | 雷州市恒昌供销农药经营有限公司 | 雷州市白沙镇合兴村 | 总面积5000平方米。主要功能：农药配送、连锁经营服务。 | √ | [6 empty] | 资金不足 | 2016-12-01
25 | 肇庆 | 四会市 | 四会市仓丰三农综合经营服务平台 | 四会市供销社 | 四会市供销社企业集团公司 | 四会市 | 1、农资经营； 2、再生资源回收利用； 3、农技人员培训； 4、农副产品收购、加工、仓储。 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 2016-12-01
26 |  | 怀集县 | 建设怀集县“三农”综合服务平台 | 怀集县供销合作联社 | 怀集新供销天润现代农业发展有限公司 | 怀集县梁村镇大成岗 | 1、创办水稻种植专业合作社 2、建设规模较大的稻谷烘干场，日烘干能力120吨。 3、占地面积约2300平方米 | √ | [5 empty] | √ |  | 2017-12-01 | 平台已建成投产，但后续工作要持续到2017年
27 |  | 鼎湖区 | 农产品深加工服务平台 | 鼎湖区供销合作联社 | 广东威龙经济发展有限公司 | 桂城中学侧农产品深加工中心 | 建设一个600立方米的冷库 | √ | [5 empty] | √ |  | 已完成
28 | [6 empty] | 建设一个1000平方米的农产品加工车间 |  | √ |  | √ |  |  |  | 资金短缺 | 2016-12-01
29 |  | 德庆县 | 农资电子商务综合服务平台 | 德庆县供销合作联社 | 德庆农业生产资料连锁配送有限公司 | 德庆县新圩镇 | 建设“农一网”德庆工作站，农资配送中心仓库，“农一网：村镇工作站。 | √ |  |  |  |  | √ |  | 1、建设资金不足 2、技术人才缺乏 | 2016-10-01
30 | 肇庆 | 德庆县 | 农产品电子商务综合服务平台 | 德庆县供销合作联社 | 德庆县绿环农产品有限公司 | 德庆县新圩镇 | 创建农产品电子商务平台，对接全国总社“供销e家”和肇庆市社菜篮子服务快线。 | √ |  |  |  |  | √ |  | 建设资金不足 | 2016-10-01
31 |  | 广宁县 | 广宁县农副产品综合服务平台 | 广宁县供销合作联社 | 广宁县供销社企业集团公司 | 广宁县南街镇城南大道城南花园 | 农副产品保鲜冷藏，与电商合作开展线上、线下销售。 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 资金暂未到位 | 2016-05-01
32 | 云浮 | 新兴县 | 物流配送综合服务平台 | 新兴县供销合作联社 | 新兴县百惠超级商场有限公司 | 新兴县新城镇沿江北路39号 | 建设物流配送中心 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | 2016-12-01
33 |  |  | 再生资源综合服务平台 | 新兴县供销合作联社 | 云浮市新兴供销天保再生资源回收利用公司 | 新兴县新成工业园 | 建设再生资源分拣中心，以废不锈钢分拣、贸易、再制造为主 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | 2016-12-01
34 |  | 郁南县 | 桂圩镇罗顺村农产品收购加工服务平台 | 郁南县供销合作联社 | 郁南供销联和农产品有限公司 | 郁南县桂圩镇罗顺村 | 建设混凝土结构原料仓库及营运中心580平方米、加工区300平方米、成品仓300平方米、晾晒地、冲洗场地300平方米。 | √ | [5 empty] | √ |  | 已完工
35 |  |  | 再生资源综合服务平台 | 天保集团公司 | 天保集团公司 | 郁南县都城镇 | 再生资源回收加工贸易。 | √ | [5 empty] | √ |  | 已完工
36 |  | 罗定市 | 再生资源综合服务平台 | 罗定市供销社 | 罗定市日用杂品公司 | 罗定市围底文岗村 | 再生资源回收加工贸易 | √ |  |  | √ |  |  |  | 资金不足 | 2016-12-01
37 |  | 云安县 | 再生资源综合服务平台 | 云安区供销合作联社 | 天成再生资源有限公司 | 云安区六都镇黄弯村委企岭村 | 再生资源回收加工贸易对接 | √ | [5 empty] | √ |  | 已完工
38 | 梅州 | 丰顺县 | 丰顺新供销天润综合服务平台 | 丰顺县供销合作联社 | 丰顺新供销天润农产品有限公司 | 丰顺县城 | 建设金融服务、粮油配送中心及综合培训平台。 | √ | [5 empty] | √ |  | 已完成
39 |  | 蕉岭县 | 蕉岭县供销农副产品配送综合服务平台 | 蕉岭县供销合作联社 | 蕉岭县供销农产品合作总社 | 蕉岭地区 | 建设20平方米的检测室、20平方米的待检监测室和60平方米的多媒体培训室，购置检测专用车辆。 |  |  | √ |  |  | √ |  | 正在实施中，目前没有问题 | 2016-09-01
40 |  |  | 农商电子商务综合服务平台 | 蕉岭县供销合作联社 | 蕉岭县一叶电子商务有限公司 | 蕉岭地区 | 建设电子商务平台及线下体验店。完成公司场址建设，电子设备购置，网站建设、管理、维护，部分产品包装设计与制作和实体店的选址；完成产品展示厅（实体店）的装修、运营和确定电子商务平台升级方案。 | √ |  |  |  |  | √ |  | 正在实施中，目前没有问题 | 2016-03-01
41 | 惠州 | 惠东县 | 惠州市供销社电子商务平台 | 惠州市供销合作联社 惠东县供销合作联社 | 惠州市凯翎电子商务有限公司 | 惠东县城 | 组建惠州市凯翎电子商务有限公司，建设“汇万佳”电子商务平台，建设线下实体体验店、电商村级服务站、客户综合服务中心 | √ |  |  |  |  | √ |  | 资金缺乏，人才短缺。推广力度有待进一步加强。 | 2016-12-01
42 | 汕尾 | 海丰县 | 海丰县三农经营服务综合平台 | 海丰县供销合作联社 | 海丰县新供销中荣农资科技有限公司 | 海丰县可塘镇 | 综合楼装修、农民培训设施、建设冻库一座、良种良法推广示范温棚二栋、良种蔬菜示范田10亩、农副产品收购加工棚760平方米、农资仓库。 | √ | [5 empty] | √ | 缺乏资金 | 已完成

## Sheet3
附件3：
乡镇（村）经营服务综合平台建设计划表
序号 | 地区 | 试点单位 | 综合平台项目名称 | 责任单位 | 建设主体 | 项目地点 | 建设内容 | 建设性质 |  |  | 目前进展情况 |  |  |  | 目前存在主要问题 | 计划完成时间 | 备注
[8 empty] | 新建 | 改建 | 扩建 | 立项审批 | 招标 | 项目施工 | 完工验收
|  |  |  | （县级供销社） | （项目实施企业）
1 | 广州 | 白云区 | 农业社会化服务平台 | 白云区供销合作联社 | 广州市白云区供销总公司 | 广州市白云区 | 新领办农民专业合作社1家，申报区级、市级示范社；探索农业金融服务新途径，继续跟进发起设立农民资金互助合作社的工作，争取农业贷款贴息扶持补贴；巩固加强白云南岗农村综合服务社的各项综合服务工作。 |  |  | √ |  |  | √ |  | 在开展农村金融服务，特别是产权对接的合作上，需要全面客观的论证，在资金互助合作社的发起设立上进度缓慢，主要是区金融主管部门在某些问题上仍存有顾虑担忧，望进一步沟通加以协调解决。 | 2016-12-01
2 |  |  | 新型城市社区综合服务平台 | 白云区供销合作联社 | 广州市恒福家政信息咨询有限公司 | 广州市白云区 | 新发展新港街社区矫正服务项目和白云区“青年地带”青少年专项服务项目；承办白云区各街镇专项招聘会。 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 2016-12-01
3 | 阳江 | 阳西县 | 石埗农资综合经营服务社 | 阳西县供销社 | 阳西县织篢供销社 | 织篢镇石埗村委会 | 拟建150平方，农药、化肥销售店，科学种殖指导站 | √ |  |  | √ |  |  |  | 资金短缺 | 2016-12-01
4 |  |  | 黄什农资综合经营服务社 | 阳西县供销社 | 阳西县程村供销社 | 程村镇黄什村委会 | 拟建200平方，农药、化肥销售店，科学种殖指导站 | √ |  |  | √ |  |  |  | 资金短缺 | 2016-12-01
5 | 韶关 | 曲江区 | 沙溪基层社综合服务站 | 曲江区供销合作联社 | 沙溪供销基层社 | 韶关市曲江区 沙溪镇 | 启动沙溪中心社综合大楼建设，提供农资经营、农民合作社运营和农村电子商务等功能。 | √ |  |  | √ |  |  |  | 办理报批程序多且复杂，涉及政府多个部门，完全办好需要一定的时间；建设配套资金融资困难。 | 2017-12-01
6 |  | 新丰县 | 沙田基层供销社综合服务站 | 新丰县供销合作联社 | 沙田供销基层社 | 沙田街 | 兴建700多平方的日用消费品超市一间 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 2017-01-01
7 |  |  | 马头基层供销社综合服务站 | 新丰县供销合作联社 | 马头供销基层社 | 马头街 | 兴建100多平方米的农资配送中心 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 2017-01-01
8 | 河源 | 龙川县 | 贝岭供销社三农综合服务平台 | 龙川县供销合作社联合社 | 贝岭供销社 | 贝岭街道 | 总面积2100平方米。主要功能：三农综合服务。 |  | √ | √ | √ |  |  |  | 难以确定招标时间，影响进度 | 2016-12-01
9 |  |  | 登云供销社三农综合服务平台 | 龙川县供销合作社联合社 | 登云供销社 | 登云街道 | 总面积400平方米。主要功能：三农综合服务。 |  | √ | [5 empty] | 立项审批程序推进慢，影响进度 | 2016-12-01
10 | 东莞 | 石碣基层社 | 石碣农产品经营服务综合平台 | 广东省东莞市 石碣供销社 | 广东省东莞市 石碣供销社 | 东莞市石碣镇石碣三村 | 总面积770平方米。主要功能：农副产品配送中心。 | √ | [5 empty] | √ |  | 2015-07-31
11 | 江门 | 新会区 | 三江日用消费品经营服务综合平台 | 新会区供销社 | 新会区三江供销社 | 新会区三江镇联和村 | 新建总建筑面积为2010平方米的日用消费品配送中心，配套停车、水电、消防、防雷等设置设施。 | √ |  |  |  |  | √ |  | 无 | 2016-10-01
12 |  |  | 睦州日用消费品经营服务综合平台 | 新会区供销社 | 新会区睦洲供销社 | 新会区睦洲镇长安街124-126号 | 改造升级睦洲日用消费品配送中心租赁物业一层837.83平方米，配套水电、消防等设置设施。 |  | √ |  |  |  |  | √ | 无 | 已完成
13 | 湛江 | 廉江市 | 廉江市新华湍流村级综合服务社 | 廉江供销社 | 新华供销社 | 良垌镇湍流村 | 总面积880平方米。主要功能：日用品超市、信息服务。 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 2016-06-01
14 |  |  | 廉江市龙湾日用消费品经营服务综合平台 | 廉江供销社 | 龙湾供销社 | 石岭镇龙湾圩 | 总面积600平方米。主要功能：日用品超市、信息服务。 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 2016-10-01
15 |  |  | 廉江市石角供销社农资经营服务综合平台 | 廉江供销社 | 石角供销社 | 石角镇 | 总面积1200平方米。主要功能：农资超市、信息服务。 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 2016-10-01
16 |  | 徐闻县 | 徐闻县曲界日用品经营服务综合平台 | 徐闻县供销合作社 | 徐闻县曲界供销社 | 徐闻县曲界镇 | 总面积100平方米。主要功能：日用品消费品经营服务。 | √ | [6 empty] | 资金不足 | 2016-06-01
17 | 湛江 | 雷州市 | 雷州市英利供销社农资经营服务综合平台 | 雷州市供销合作社联合社 | 雷州市英利供销合作社 | 雷州市英利镇英利圩 | 总面积205平方米。主要功能农资配送、连锁经营服务。 | √ | [6 empty] | 资金不足 | 2017-12-01
18 |  |  | 雷州市龙门供销社农村综合服务社 | 雷州市供销合作社联合社 | 雷州市龙门供销合作社 | 龙门镇平湖村 | 总面积260平方米。主要功能：农资、日用消费品经营服务。 | √ | [6 empty] | 资金不足 | 2016-12-01
19 |  |  | 雷州市松竹供销社农村综合服务社 | 雷州市供销合作社联合社 | 雷州市松竹供销合作社 | 松竹镇八龙村 | 总面积160平方米。主要功能：农资、日用消费品经营服务。 | √ | [6 empty] | 资金不足 | 2016-12-01
20 |  |  | 雷州市调风供销社农村综合服务社 | 雷州市供销合作社联合社 | 雷州市调风供销合作社 | 调风镇那轩村 | 总面积240平方米。主要功能：农资、日用消费品经营服务。 | √ | [6 empty] | 资金不足 | 2016-12-01
21 |  | 吴川市 | 吴川市黄坡供销社日用消费品经营服务综合平台 | 吴川市供销社 | 黄坡供销社 | 黄坡镇城西路66号、69号 | 总面积2320平方米。主要功能：日用消费品配送、农产品产销对接终端。 | √ |  |  |  |  | √ |  | 资金不足 | 2016-12-01
22 |  |  | 吴川市塘缀供销社日用消费品经营服务综合平台 | 吴川市供销社 | 塘缀供销社 | 塘缀镇解放路80号 | 总面积4078平方米。主要功能：日用消费品配送、农产品产销对接终端。 | √ |  |  |  |  | √ |  | 资金不足 | 2016-12-01
23 | 肇庆 | 高要区 | 马安三农综合服务中心 | 高要区供销合作联社 | 高要区马安供销合作社 | 高要区马安 | 新建三农综合服务中心。 | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | 已完成
24 |  |  | 圣岗综合服务社 | 高要区供销合作联社 | 高要区蚬岗供销合作社 | 高要区蚬岗镇 | 新建综合服务社。 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 2016-04-01
25 |  |  | 波洞综合服务社 | 高要区供销合作联社 | 高要区莲塘供销合作社 | 高要区连塘镇 | 新建综合服务社。 | √ | [7 empty] | 2016-10-01
26 | 惠州 | 惠东县 | 惠东县大岭镇农副产品服务平台 | 惠东县供销合作联社 | 惠东县惠绿宝农业服务有限公司 | 惠东地区 | 农产品交易市场、配送中心、冷库、仓储、分拣车间 | √ | [5 empty] | √ | 资金缺乏，人才短缺，推广力度有待进一步加强。 | 2016-03-01
27 |  |  | 惠东县铁涌“三农”经营服务平台 | 惠东县供销合作联社 | 惠东县惠绿宝农业服务有限公司 惠东县铁冲供销合作社 | 惠东县铁涌镇 | 为农服务综合大楼，农产品交易和加工、农资农机门店、冷库、技术培训、产品检测。 | √ | [5 empty] | √ | 资金缺乏，人才短缺，推广力度有待进一步加强。 | 已完成
28 | 清远 | 英德市 | 英德市村级综合服务社 | 英德市供销合作联社 | 英德市供销社、各镇政府 | 全市24个镇街 | 1.建设村级综合服务社48家，综合农资农技、农产品收购、日用消费品和农村电子商务业务。 2.提供乡村社区综合服务，包括村级电子商务、农技农化服务、农家书屋、便民取款、邮政快递等。 | √ |  |  | √ | √ | √ |  | 缺乏建设资金和经营人才。 | 2016-12-01
29 |  | 清新县 | 清新区村级综合服务社 | 清远市清新区供销合作社 | 清远市清新区基层供销合作社 | 清新区 | 1.建设村级综合服务社14家，综合农资农技、农产品收购、日用消费品和农村电子商务业务。 2.延伸社区社会化服务，综合提供村级电子商务、农技农化服务、农家书屋、便民取款、邮政快递等政务、社会服务。 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 1、资金不足 2、场地短缺 | 2016-12-01
30 | 清远 | 阳山县 | 阳山县供销社综合服务中心 | 阳山县供销社、各乡镇 | 阳山县电子商务产业园管理有限公司，广东新供销农业小额贷款股份有限公司，广州摇钱树农资农技公司 | 园区、乡镇 | 1.建设30家村级电商综合服务站，完善相关建设和管理。 2.引入粤合小额公司设立小贷阳山分公司，引入广州摇钱树农资公司设立乡镇农技服务点。 3.建设阳山农村电商众创空间和孵化基地，完善农村电商创业环境。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2016-12-01
31 | 潮州 | 潮安县 | 粮油经营综合服务平台 | 潮安区供销合作社联合社 | 潮安县沙溪供销社 | 潮安县沙溪镇镜鸿路沙二路段 | 建设面积为252平方米，其中平价农副产品建筑面积为120平方米；主要功能在于做好农副产品购销经营网络、稳定物价、服务农业生产；投资额为150万元；由潮安县沙溪供销社负责组织运营管理；其拓展功能在于能改善居民生活条件，有效提升供销合作社的整体形象。 | √ | [5 empty] | √ | 与广东新供销天润农产品有限公司合作以来，粮油等产品的竞争力不强，销售额逐年下降，盈利能力较弱 | 已完成
32 |  |  | 粮油经营综合服务平台 | 潮安区供销合作社联合社 | 潮安县江东供销社 | 潮安县江东镇供销社滨江综合楼9-10号铺面 | 建设面积为240平方米；主要功能在于稳定物价、保障人民生活水平；投资额为90万元；由潮安县江东供销社负责组织运营管理；其拓展功能在于承担农副产品保障供应。 | √ | [5 empty] | √ | 与广东新供销天润农产品有限公司合作以来，粮油等产品的竞争力不强，销售额逐年下降，盈利能力较弱 | 已完成